## Feuil1
Date | Personnes présentes | Description
2021-03-15 | 1 | Ajout de la classe PieChart ainsi que les images pour créer un diagramme en fromage dynamiquement via des requêtes HTTP.
2021-03-17 | 1 | Vérification et positionnement du diagramme et récupération de données en JSON.
2021-03-18 | 3 | Discussion sur les chemins URL de l'API-REST plus rajout de quelques liens. Recherche d'erreurs sur le positionnement de chaque pourcentage.
2021-03-22 | 1 | Résolution d'erreurs de positionnement. Ajout du texte pour chaque pourcentage du diagramme.
2021-03-24 | 1 | Implémentation des couleurs pour le texte et les portions de pourcentage. Programmation du bouton retour.
2021-03-25 | 1 | Recherche sur la création de bordure pour chaque pourcentages. Programmation de la couleur opposé aux textes pour pouvoir lire le texte.
2021-03-29 | 1 | Création de la classe TrackablePicture plus recherche sur les images targets de vuforia. Pour chaques image target essayé de créer un diagramme en fromage qui affiche le pourcentage de batiment pour le type concerné.
2021-03-31 | 1 | Création de la classe Constante pour y rajouter tout les liens de l'API-REST plus trie dans dans la classe WebRequest pour une meilleur visibilité.
2021-04-01 | 1 | Recherche et correction de l'ordre d'exécution des scripts pour faire apparaître la consommation de chaque types en premier et la requête http correspondante.
2021-04-02 | 1 | Correction sur des éléments du diagramme c'était les mauvaises données qui on été choisis.
2021-04-07 | 1 | Problème d'affichage du diagramme entre les scènes. Solution non trouvé.
2021-04-08 | 1 | Préparation revue de projet et mise à jour du diagramme de classe.
2021-04-26 | 1 | Recherche sur l'ordre d'exécution des scripts plus recherche sur comment faire des graphiques en 2D / 3D et de potentiels bibliothèques pouvant aider. Plus recherche sur wireshark de l'ordre d'envoi des trames et des réponses http.
2021-04-28 | 1 | Résolution sur comment afficher le diagramme entre les scènes au lieu de le mettre dans le start on le fait appraître une seul fois dans l'update, le problème de l'ordre d'exécution serait peut être à cause des prefabs.
2021-04-29 | 1 | Mise à jour de la revue de stage et préparation à cela.